巴黎贝甜邀你加入“圣诞烘焙季”美食烘焙策划案

- 活动背景与目标活动

- 背景:随着圣诞节的临近，节日消费场景日益丰富，用户对美食烘焙的需求也显著增加。微博作为高活跃的社交平台，拥有庞大的用户基础和完善的互动功能，是品牌与用户建立情感连接、提升账号影响力的重要阵地。在美食烘焙垂直领域，圣诞节常与家庭聚会、礼物赠送和甜点制作相关，用户倾向于分享节日美食和体验。本次策划以“圣诞烘焙季”为主题，旨在通过微博活动激发用户参与，结合圣诞氛围推广美食烘焙内容，增强账号互动和品牌曝光。

- 活动目标：1.提升账号影响力：通过活动增加粉丝数量，提升微博账号在美食烘焙领域的曝光度和权威性。

- 增强用户互动：鼓励用户生成内容，提高转发、评论和点赞等互动指标。

- 3.推广烘焙文化，结合节日场景，传播相关烘焙知识和食谱，培养用户对账号的忠诚度。

- 目标用户与活动定位

- 目标用户：美食烘焙爱好者，年龄18-40岁，以女性为主，注重生活品质，喜欢在社交媒体分享自制美食和节日体验。其次是家庭主妇、年轻白领和大学生，对圣诞烘焙感兴趣，寻求简单易学的食谱和互动乐趣。这类用户习惯通过话题讨论、图片分享和抽奖活动参与互动。

- 活动定位：以“圣诞烘焙季”为主题，定位为轻松、温馨的互动活动，鼓励用户分享自己的圣诞烘焙作品，传递节日祝福。活动是低门槛参与，结合圣诞元素，突出美食烘焙的创意和情感价值，满足用户对节日社交和实用内容的需求。

- 活动内容与流程设计

- 活动内容：鼓励用户上传自制圣诞烘焙作品，例如姜饼人、圣诞蛋糕、饼干等照片，并配文分享制作心得或节日祝福。进行圣诞食谱分享，在微博持续发布系列圣诞烘焙教程引导用户学习并实践。通过话题#圣诞烘焙季#，鼓励用户发布作品，并@账号好友参与互动。并且设立“最佳创意烘焙”投票，用户对参赛作品进行点赞和评论，增强社区参与感。活动结束之后根据微博热度，点赞，转发等数据进行综合，评选出一等二等奖和参与奖。

- 流程设计：1.预热阶段（12月15日-12月20日）：发布活动预告微博，介绍活动规则和奖品，使用话题#圣诞烘焙季#预热。分享圣诞烘焙小贴士，吸引用户关注。

- 2.正式活动阶段（12月21日-12月25日）：期间每天发布一条圣诞食谱教程，引导用户上传作品。参与用户可以发布作品照片+文字描述+话题#圣诞烘焙季#，并@官方账号。在活动期间回复用户评论，转发优秀作品，保持活动热度。

- 3.评选与收官阶段（12月26日-12月27日）：收集参赛作品，进行投票评选。公布获奖名单，发放奖品，并发布感谢微博，总结活动成果。

- 4.数据复盘（12月28日）：分析活动数据，互动量、粉丝增长等，撰写复盘报告。

- 四、互动与传播策略

- 互动策略：1.话题互动：创建并推广微博话题#圣诞烘焙季#，鼓励用户发布内容，自发形成传播链。

- 2.抽奖机制：特别设置幸运奖，用户转发活动微博或者在官方微博下评论即可参与抽奖，奖品包括烘焙工具套装、电子优惠券等。

- 3.社交激励：设立“最佳分享奖”，对转发最多的作品进行奖励，送出品牌甜品优惠券。

- 4.实时互动：团队专人回复评论和私信，及时解决用户问题，增强用户黏性。

- 传播策略：1.多渠道推广：利用微博粉丝通、热门话题推荐进行轻度付费推广。邀请美食领域微博KOL转发活动，增加曝光。

- 2.内容传播：制作短视频展示圣诞烘焙过程，易于用户分享。发布用户作品合集微博，激励更多参与。

- 五、资源与预算

- 物料资源：圣诞主题视觉设计、烘焙食谱内容。

- 技术资源：微博账号管理、投票工具。。

- 外部资源：博主合作。

- 预算规划：预算为二十万。

- 奖品：最佳创意奖（1名）：巴黎贝甜全国连锁店一整年甜品券和线下甜品制作课程。人气之星奖（2名）：一整年甜品七折优惠券。参与奖（10名）：十次甜品优惠券和甜品烘焙套餐。

- 推广：在微博进行活动推广，以及和相关大v合作费用。

- 风险与应对

- 参与度低：用户对活动不感兴趣，导致互动不足。可以提前进行预热宣传，加强与KOL合作；设置吸引力奖品；优化内容趣味性。

- 技术问题：微博平台故障或投票工具出错。应该提前准备备用方案，及时与微博客服沟通；活动前测试功能。

- 负面反馈：用户对奖品或规则不满。在最开始就要明确活动规则，透明化评选流程；及时回应用户，灵活调整；保持友好沟通。

- 预算超支：奖品或推广费用超出计划。活动期间要严格控制支出，优先使用免费资源；设置预算上限，必要时调整奖品数量。

- 发布文案：

- 巴黎贝甜圣诞烘焙季，分享你的节日甜蜜！

- 空气里弥漫着肉桂和黄油的香气，圣诞钟声即将敲响！这个圣诞节，别再只做美食的欣赏者，快来成为甜蜜的创造者吧！我们诚挚邀请你，加入#圣诞烘焙季#，用烤箱点亮冬日，用美味传递祝福～

- ✨ 如何参与？超简单！

- 1.秀出你的作品：晒出你制作的圣诞主题烘焙美食，写下你的故事：用文字分享你的制作心得或节日祝福。

- 2.发布微博：带上话题#圣诞烘焙季#，并@巴黎贝甜官方账号让我们看到！一定要记得关注嗷~

- 重磅奖品，等你来拿！

- 我么们会准备：

- ·最佳创意奖（1名）：巴黎贝甜全国连锁店一整年甜品券和线下甜品制作课程。

- ·人气之星奖（2名）：一整年甜品七折优惠券。

- ·参与奖（10名）：十次甜品优惠券和甜品烘焙套餐。

- 活动时间：2025年12月21日 - 12月25日

- 我们将在12月26日进行作品投票，12月27日公布获奖名单！

- 这个圣诞，让我们用美食连接彼此，温暖整个冬天。快来发布你的作品，点亮我们的#圣诞烘焙季#话题页吧！